## Slide 1
PLANO DE CONSTRUÇÃO · JULHO DE 2026
Plataforma de automação
de ofertas para afiliados
Arquitetura, stack e roadmap de execução
Documento interno · alinhamento entre sócios
Notes: A decisão de construir está tomada. Esta apresentação trata de COMO: arquitetura, sequenciamento e divisão de trabalho.

## Slide 2
O PRODUTO
O que vamos construir
Uma central que cobre o ciclo completo: da detecção da oferta até a mensagem publicada com link afiliado.
1
Garimpo
Captura contínua de ofertas, histórico de preço por SKU e cálculo de desconto real.
2
Afiliação
Conversão automática de URL com a tag do próprio cliente e cofre de credenciais.
3
Disparo
Curadoria em 1 clique e piloto automático com filtros, delays e spintax.
4
Conexões
Pareamento de WhatsApp via QR Code e gestão de bots do Telegram.
Modelo B2B: o cliente traz as próprias chaves de afiliado e mantém 100% da comissão.
Notes: Quatro módulos. O que diferencia dos concorrentes está no primeiro: histórico de preço e desconto real.

## Slide 3
CENÁRIO
Mercado validado e fragmentado
Onze players ativos, nenhum dominante. Para quem entra, isso é informação — não barreira.
30 mi
participantes no marketing de afiliados no Brasil, crescendo 8% ao ano.
R$ 37–297
é a faixa consolidada de preço. O mercado já provou que paga.
0
players cobrindo o ciclo completo com curadoria própria verificada.
O que os concorrentes nos entregam de graça
A lista do que é obrigatório (captura, tag própria, anti-ban, encurtador, dedupe), a faixa de preço que o mercado aceita, e o canal de aquisição que funciona no nicho: criadores de conteúdo e SEO, não outbound.
Notes: Reenquadramento: 11 concorrentes num mercado de 30 milhões de participantes indica categoria validada e fragmentada. Cada um resolve um pedaço — nenhum cobre o ciclo inteiro com curadoria verificada.

## Slide 4
POSICIONAMENTO
Por onde entramos
Três frentes onde o mercado atual não entrega — e uma vantagem que nenhum concorrente teve na largada.
1
Desconto verificado
Histórico de preço por SKU para provar que o desconto é real. Nenhum concorrente faz isso hoje — e é o que protege a credibilidade do canal do cliente.
2
Curadoria própria
A maioria espelha os mesmos grupos-fonte, saturando os canais com ofertas repetidas. Captura direta na origem gera feed exclusivo.
3
Produto para agência
Multi-tenancy e white-label para quem opera vários afiliados. Ticket maior e espaço desocupado.
Nossa vantagem de largada: uma rede de afiliados real validando desde a primeira versão. Feedback semanal de quem opera, com comissão medida antes e depois.
Notes: As três frentes vieram da análise dos concorrentes. A vantagem de largada é o que nenhum deles teve: acesso a uma operação madura desde o dia 1.

## Slide 5
ARQUITETURA
Como o sistema se organiza
Microserviços desacoplados em Docker, comunicando por fila. Escala horizontal por worker.
Painel Web
React · Next.js · TypeScript
API Server
Node · Fastify · JWT + RBAC
Fila de Trabalhos
Redis · BullMQ
Workers de Captura
API oficial · got-scraping
Workers de Disparo
Formatação · spintax · delay
Marketplaces
Shopee · ML · Amazon
Canais
WAHA · Telegram Bot API
Persistência
PostgreSQL + Prisma
Usuários e tenants
Credenciais cifradas
Histórico de preço
Regras e filtros
Notes: O ponto central é a fila: ela isola a captura do disparo, permite retentativa com backoff e limita a taxa por domínio. Cada worker escala de forma independente.

## Slide 6
STACK TECNOLÓGICA
As escolhas por camada
Prioridade em resiliência, baixo consumo de hardware e facilidade de escala horizontal.
Frontend
React / Next.js · TypeScript · Tailwind · WebSockets para o feed em tempo real
Backend
Node.js LTS · Fastify · JWT com multi-tenant e RBAC
Filas
Redis · BullMQ com backoff exponencial e rate limit por domínio
Captura
Camada 1: APIs oficiais de afiliados · Camada 2: got-scraping · Camada 3: Playwright
Mensageria
WAHA em contêiner isolado (engine NOWEB) · Telegram Bot API oficial
Dados
PostgreSQL · Prisma ORM · credenciais cifradas em repouso
Infra
Docker Compose · VPS Linux · Caddy com SSL automático
Custo de licença zero: desde a versão 2026.6.1 o WAHA liberou na imagem pública todas as features que exigiam o plano Plus. Multi-sessão sem assinatura.
Notes: A stack é a do documento original, com dois ajustes: Node LTS em vez de Bun e Fastify em vez de Express. Justificativa no próximo slide.

## Slide 7
DECISÕES DE EXECUÇÃO
Cinco escolhas que definem o projeto
Ajustes ao plano original, motivados por restrições externas que descobrimos na pesquisa técnica.
1
Shopee e Mercado Livre primeiro — Amazon depois
A PA-API só libera acesso após 3 vendas qualificadas, e revoga se não houver venda via API a cada 30 dias. Amazon não pode ser a primeira integração.
2
Telegram antes de WhatsApp
API oficial, gratuita e sem risco de ban. Valida captura, afiliação, formatação e disparo sem o componente mais frágil da stack.
3
API oficial primeiro, scraping como exceção
Define se precisamos de proxies residenciais e Playwright já na v1. Um spike de 2 dias resolve e pode eliminar o maior custo de manutenção.
4
Node LTS e Fastify, não Bun e Express
O gargalo é rede externa e rate limit, não runtime. Node dá ecossistema previsível para Prisma e Playwright; Fastify traz validação por schema.
5
IP brasileiro na camada de captura
E-commerce nacional trata IP de datacenter estrangeiro como suspeito. VPS ou pool de proxies no Brasil para as requisições de coleta.
Notes: A primeira é a mais importante: a trava da PA-API é externa e não negociável. Precisamos começar as 3 vendas qualificadas da Amazon já, em paralelo ao desenvolvimento, porque leva tempo.

## Slide 8
FUNDAÇÕES
Quatro coisas que não dá para adicionar depois
Baratas agora, caras ou impossíveis de retrofitar quando o produto estiver rodando.
Multi-tenant no schema
tenant_id em todas as tabelas e escopo obrigatório no Prisma desde a primeira migration. Já teremos dois tenants na fase de validação.
Histórico de preço
Tabela de primeira classe gravando cada leitura de preço. Habilita o desconto verificado — e histórico não perdido não se recupera depois.
Uma fila por marketplace
Rate limit isolado por loja. A PA-API permite 1 requisição por segundo; uma fila global faria a Amazon travar Shopee e Mercado Livre.
Alerta de worker morto
Notificação quando um capturador retorna zero ofertas por N ciclos. É a diferença entre descobrir em uma hora e descobrir pelo cliente.
Somam-se a essas: credenciais de afiliado cifradas em repouso e nunca gravadas em log. É dado sensível do cliente e responsabilidade nossa.
Notes: Quatro decisões de fundação. Nenhuma delas custa tempo relevante agora; todas custam reescrita se ficarem para depois.

## Slide 9
EXECUÇÃO
Roadmap até o lançamento
Sequenciado pelas dependências externas, não pela ordem natural das funcionalidades.
FASE 0
Semana 1
Fundação e spike
Docker, Postgres, Redis e esqueleto multi-tenant. Spike das APIs oficiais. Abrir contas de afiliado e iniciar as 3 vendas qualificadas da Amazon.
FASE 1
Semanas 2–3
Pipeline vertical
Uma loja e um canal, ponta a ponta: captura, histórico de preço, conversão de link, fila e publicação no Telegram.
FASE 2
Semanas 4–5
WhatsApp e curadoria
WAHA com delays e spintax. Painel de curadoria em 1 clique. Segunda loja integrada.
FASE 3
Semanas 6–7
Piloto automático
Filtros e regras de disparo. Onboarding de credenciais, billing e alpha com a rede da sócia.
FASE 4
Semana 8+
Amazon e lançamento
Integração da PA-API quando o acesso liberar. Abertura de vendas e programa de indicação.
As 3 vendas qualificadas da Amazon começam na Semana 1 e correm em paralelo — é a dependência de maior prazo e a única que não depende de nós.
Notes: Sete semanas assumem dedicação alta da dupla técnica. Em tempo parcial, o número honesto é 12 a 16 semanas — vale acordar isso agora.

## Slide 10
TIME
Quem faz o quê
Três frentes que correm em paralelo, com pontos de encontro semanais.
1
Backend e infraestrutura
Sócio técnico
Workers de captura, fila, integração com marketplaces, WAHA, Docker e deploy. Dono das decisões de arquitetura.
2
Produto e frontend
Emanuel
Painel, fluxo de onboarding, regras de negócio, precificação e relação com os marketplaces e gateways.
3
Validação e operação
Sócia da rede
Uso real desde a Fase 1, feedback semanal estruturado e medição de comissão antes e depois da ferramenta.
Pendência a resolver antes da Semana 1: formalizar por escrito a participação de cada sócio e a contrapartida da validação.
Notes: A pendência societária é a única que fica difícil de resolver depois — quando o produto começar a valer dinheiro, a conversa muda de tom.

## Slide 11
RISCOS
O que pode dar errado, e o que fazemos
Os cinco riscos com maior impacto no cronograma ou na operação do cliente.
Banimento de número no WhatsApp
Canais e Comunidades como padrão da interface, delays de 30 a 90s, spintax e simulação de digitação.
Scraper quebra sem aviso
API oficial sempre que existir; alerta automático de worker com captura zerada.
Acesso à PA-API revogado
Manter vendas qualificadas via link de API; nunca depender de um único marketplace.
Bloqueio de IP pelo e-commerce
IP brasileiro, rotação de headers e pool de proxies residenciais na camada de captura.
Cliente leigo não configura as chaves
Wizard guiado por loja, começando pela Shopee, que tem o cadastro mais simples.
Notes: O risco de ban é o principal gerador de suporte em qualquer produto dessa categoria. Direcionar para Canais precisa ser o padrão da UI, não uma nota na documentação.

## Slide 12
MODELO COMERCIAL
Planos e precificação
Alinhado à faixa que o mercado já pratica, com o limite atrelado ao que de fato nos custa.
Starter
R$ 57
por mês
1 conexão
Curadoria manual
Todas as lojas liberadas
Volume de disparo limitado
Pro
R$ 97
por mês
Piloto automático 24/7
Filtros avançados
Canais ilimitados
Suporte prioritário
Agência
R$ 197
por mês
Múltiplas conexões
Sub-contas por afiliado
Relatórios de conversão
Marca própria
Limite por conexão e volume de disparo, nunca por número de lojas. Nosso custo real é a instância de WhatsApp conectada — é isso que a precificação precisa refletir. Degustação apenas com Telegram, cujo custo é próximo de zero.
Notes: Travar lojas frustra o cliente e não reflete custo. Os concorrentes cobram o WhatsApp à parte justamente porque é o item caro: R$100 a R$150 por sessão.

## Slide 13
PRÓXIMOS 14 DIAS
Por onde começamos
1
Spike técnico das APIs
Dois dias para mapear o que Shopee e Mercado Livre entregam de verdade. Define se precisamos de proxies e Playwright na v1.
2
Contas de afiliado abertas
Iniciar as 3 vendas qualificadas da Amazon. É a dependência de maior prazo e não depende de código.
3
Sessão de mapeamento com a sócia
Reconstruir o fluxo atual dela minuto a minuto. É a especificação do MVP, e já existe pronta.
4
Acordo societário por escrito
Participação de cada um e contrapartida da validação, antes de a primeira linha de código existir.
Revisão de progresso ao final da Semana 1, com o resultado do spike em mãos.
Notes: Quatro ações concretas. Duas delas — vendas qualificadas da Amazon e acordo societário — têm prazo longo e não dependem de desenvolvimento, então começam agora.